## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - MG |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: CONSTRUÇÃO DE COZINHA E COBERTURA NA ESCOLA LIA MARTA |  |  |  |  | DATA: | 2026-02-11
LOCAL: SÃO PEDRO DE CIMA, DIVINO/MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - 12/2025 - SEM DESONERAÇÃO, SEINFRA OUT/2025 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 5% | BDI: | 24.74%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | VALOR TOTAL C/ BDI
1.0 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  |  |  |  | 1536.84
1.1 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 38 | 5.17 | 6.44 | 244.72
1.2 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 38 | 0.73 | 0.91 | 34.58
1.3 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2 | 504.07 | 628.77 | 1257.54
2.0 |  | INFRA ESTRUTURA |  |  |  |  | 9851.76
2.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 25 | 76.22 | 95.07 | 2376.75
2.2 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 0.88 | 107.71 | 134.35 | 118.22
2.3 | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 12.46 | 99.4 | 123.99 | 1544.91
2.4 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 33.1 | 14.42 | 17.98 | 595.13
2.5 | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 7.73 | 17.74 | 22.12 | 170.98
2.6 | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M2 | 0.88 | 23.42 | 29.21 | 25.7
2.7 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09 M2 CR 41,31 /2023 | M2 | 20.77 | 41.94 | 52.31 | 1086.47
2.8 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08 M3 AS 26,40 /2023 | M3 | 3 | 29.85 | 37.23 | 111.69
2.9 | 103682 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0.98 | 1025.64 | 1279.38 | 1253.79
2.10 | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/202 | M3 | 0.8 | 777.39 | 969.71 | 775.76
2.11 | 43061 | ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 19.28 | 7.61 | 9.49 | 182.96
2.12 | 33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 63.65 | 8.14 | 10.15 | 646.04
2.13 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 17.85 | 43.27 | 53.97 | 963.36
3 |  | SUPER ESTRUTURA |  |  |  |  | 15260.72
3.1 | 92411 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 4.49 | 170.53 | 212.71 | 955.06
3.2 | 92447 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE M2 CR 237,68 MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/ 2020 | M2 | 12.46 | 254.92 | 317.98 | 3962.03
3.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.55 | 14.63 | 18.24 | 210.67
3.4 | 103682 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 2.49 | 1025.64 | 1279.38 | 3185.65
3.5 | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0.18 | 1006.05 | 1254.94 | 225.88
3.6 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 33.62 | 12.35 | 15.4 | 517.74
3.7 | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0.28 | 674.56 | 841.44 | 235.6
3.8 | 101792 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M3 | 1.81 | 18.94 | 23.62 | 42.75
3.9 | ED-50849 | LAJE 8 CM MACIÇA DE CONCRETO 20MPa, COM ARMAÇÃO, FÔRMA RESINADA. ESCORAMENTO E DESFORMA | M2 | 22.64 | 209.82 | 261.72 | 5925.34
4 |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 9726
4.1 | 103357 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 101.75 | 67.38 | 84.04 | 8551.07
4.2 | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 7 | 74.15 | 92.49 | 647.43
4.3 | 105029 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2 | M | 7 | 56.06 | 69.92 | 489.44
4.4 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.47 | 64.93 | 80.99 | 38.06
5 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 3396.77
5.1 | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 2.5 | 723.14 | 902.04 | 2255.1
5.2 | 102169 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 2.5 | 366.1 | 456.67 | 1141.67
6 |  | COMPOSIÇÃO ESTRUTURA DO TELAMENTO DAS JANELAS COM TELA DE FIBRA DE VIDRO E MOLDURA DE ALUMÍNIO |  |  |  |  | 4158.39
6.1 | 36887 | TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM | M2 | 12.4 | 8.74 | 10.9 | 135.16
6.2 | 34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | kg | 43.91 | 68.33 | 85.23 | 3742.44
6.3 | 4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | unid | 23 | 0.22 | 0.27 | 6.21
6.4 | ED-25714 | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PEÇAS PARA SERRALHERIA, INCLUSIVE CORTE, MONTAGEM, SOLDAGEM E TRANSPORTE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO, PINTURA ANTICORROSIVA E ASSENTAMENTO | kg | 17.78 | 11.29 | 14.08 | 250.34
6.5 | 4750 | PEDREIRO (HORISTA) | h | 0.75 | 25.92 | 32.33 | 24.24
7 |  | TELHADO |  |  |  |  | 41049.38
7.1 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | M2 | 159.82 | 49.82 | 62.14 | 9931.21
7.2 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 159.82 | 56.05 | 69.91 | 11173.01
7.3 | 100434 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 72.2 | 175.46 | 218.86 | 15801.69
7.4 | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 33.2 | 65.52 | 81.72 | 2713.1
7.5 | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 15.8 | 72.58 | 90.53 | 1430.37
8 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 2797.89
8.1 | ED-27082 | LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE EMBUTIR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UNID. | 2 | 289.38 | 360.97 | 721.94
8.2 | ED-50227 | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1, 5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID. | 1 | 258.14 | 322 | 322
8.3 | ED-50228 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | UNID. | 2 | 115.23 | 143.73 | 287.46
8.4 | ED-17905 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2, 5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID. | 3 | 391.88 | 488.83 | 1466.49
9 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 1015.94
9.1 | ED-50224 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID. | 1 | 232.95 | 290.58 | 290.58
9.2 | ED-50221 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID. | 2 | 148.25 | 184.92 | 369.84
9.3 | ED-49939 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CGS), CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CAPACIDADE DE 31L, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID. | 1 | 246.03 | 306.89 | 306.89
9.4 | ED-49957 | RALO SIFONADO PVC CILINDRICO 100 X 70 X 40 MM COM GRELHA QUADRADA | UNID. | 1 | 38.99 | 48.63 | 48.63
10 |  | LOUÇAS, METAIS E APARELHOS |  |  |  |  | 2623.28
10.1 | ED-50278 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115)MM, NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO | UNID. | 1 | 526.85 | 657.19 | 657.19
10.2 | ED-21095 | BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON ( 50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | M2 | 3.04 | 410.61 | 512.19 | 1557.05
10.3 | ED-50326 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE | UNID. | 1 | 87.48 | 109.12 | 109.12
10.4 | ED-50321 | SIFÃO DE METAL PARA PIA, TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO DE (1.1/2"X1.1/2" OU 2"), INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UNID. | 1 | 240.44 | 299.92 | 299.92
11 |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 22473.62
PAREDES EXTERNAS
11.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/20 | M2 | 90.81 | 5.64 | 7.03 | 638.39
11.2 | 87781 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M2 | 90.81 | 86.62 | 108.04 | 9811.11
CONTRA PISO,PISO,RODAPÉ E AZULEJO
11.3 | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | 17.85 | 45.51 | 56.76 | 1013.16
11.4 | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | M | 16.38 | 8.01 | 9.99 | 163.63
11.5 | 87271 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 51.37 | 73.39 | 91.54 | 4702.4
11.6 | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 17.85 | 53.2 | 66.36 | 1184.52
PAREDES INTERNAS
11.7 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 51.37 | 5.13 | 6.39 | 328.25
11.8 | 87536 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 51.37 | 41.8 | 52.14 | 2678.43
TETO
11.7 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | M2 | 17.85 | 53.17 | 66.32 | 1183.81
SOLEIRA
11.8 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | M | 6.5 | 94.96 | 118.45 | 769.92
12 |  | LIXAMENTO |  |  |  |  | 11020.86
12.1 | ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M² | 2219.21 | 3.37 | 4.2 | 9320.68
12.2 | ED-50507 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE TINTA | M² | 67.2 | 5.13 | 6.39 | 429.4
12.3 | ED-50508 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA | M² | 175.28 | 5.82 | 7.25 | 1270.78
13 |  | PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE |  |  |  |  | 22614.21
13.1 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 1700.01 | 7.71 | 9.61 | 16337.09
13.2 | ED-50515 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 519.2 | 9.7 | 12.09 | 6277.12
14 |  | PINTURA |  |  |  |  | 72028.4
14.1 | ED-50501 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 519.2 | 24.55 | 30.62 | 15897.9
14.2 | ED-50453 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 1700.01 | 21.44 | 26.74 | 45458.26
14.3 | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M² | 175.28 | 35.14 | 43.83 | 7682.52
14.4 | ED-50493 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | M² | 67.2 | 35.67 | 44.49 | 2989.72
15 |  | PINTURA QUADRA |  |  |  |  | 28686.46
15.1 | ED-9934 | PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI | M² | 403.58 | 56.99 | 71.08 | 28686.46
16 |  | CALHA DA QUADRA ESPORTIVA |  |  |  |  | 11803.2
16.1 | ED-50660 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 60 | 122.79 | 153.16 | 9189.6
16.2 | ED-48509 | REMOÇÃO MANUAL DE TELHA METÁLICA OU PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 20 | 10.14 | 12.64 | 252.8
16.3 | ED-13852 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 20 | 94.63 | 118.04 | 2360.8
17 |  | LIMPEZA GERAL |  |  |  |  | 5811.65
17.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 560.43 | 8.32 | 10.37 | 5811.65
TOTAL = | [6 empty] | 265855.37
Observações:
| Nota: | Planilha orçamentária considera apenas valores de mão de obra, excluindo valores dos materiais envolvidos
Cógigo: |  | Código do custo unitário conforme referência de preço empregada (SETOP/SEINFRA, SINAPI, DNIT, outras)
Unid. |  | Unidade de medida de cada item
( A ) |  | Preço Unitário para cada item da planilha
( B ) |  | Quantidade prevista total para o item
Data-base: |  | Mês/ano a que se referem os preços unitários
Referência de preços: |  | SETOP/SEINFRA, SINAPI, DER-MG, SUDECAP, COPASA, ou outra
Data: |  | 2024-12-20
Responsável Técnico: |  |  | Prefeitura Municipal de Divino:
| Eng Civil - Bruno Morais Parreira da Silva - CREA MG 245032/D |  |  | Prefeito municipal - Mauri Ventura do Carmo
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo

## Memória
Memória de Cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - MG |  |  |  |  | FOLHA Nº: 02
OBRA: CONSTRUÇÃO DE COZINHA E COBERTURA NA ESCOLA LIA MARTA |  |  |  |  | 2026-02-11
LOCAL: SÃO PEDRO DE CIMA, DIVINO/MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: INDIRETA
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - 12/2025 - SEM DESONERAÇÃO, SEINFRA OUT/2025 |  |  |  | ISS: | 5%
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES |  |  |  | BDI: | 24.74%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | Memoria de cálculo
1.0 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.2 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 C 4,40 | M2 | 37.5 | 5x7,5
1.3 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DI M2 CR 0,69 ÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 37.5 | 5x7,5
1.4 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E EST M2 CR 500,54 RUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2 | 1x2
2.0 |  | INFRA ESTRUTURA
2.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 25 | 5+5+7,5+7,5
2.2 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 0.88 | 1x1x0,4x2= 0,88 |  | 0.88
2.3 | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 12.46 | 6,25x0,3x2 + (3,19x0,3x2)= 5,66x2 = 11,33*1,1= 12,46 |  | 20.768
2.4 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 33.101 | 13,272 SAPATA + 19,829 VIGAS= 33,101
2.5 | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 7.73 | AÇO CA 60 5.0 MM DAS VIGAS
2.6 | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M2 | 0.88 | 1x1x0,4x2= 0,88
2.7 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09 M2 CR 41,31 /2023 | M2 | 20.768 | 6,25x0,5x2 + (3,19x0,5x2)= 5,66x2 x1,1= 20,768
2.8 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08 M3 AS 26,40 /2023 | M3 | 3 | 1x1x1,5x2= 3 m3 | 3
2.9 | 103682 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0.98 | (0,15x3,19x0,3+(6,25x0,15x0,3))x2= 0,98 | 0.97704
2.10 | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/202 | M3 | 0.8 | 2x(1x1x0,4)= 0,8
2.11 | 43061 | ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 19.28 | 3,82 PILARES +7,73 VIGAS BALDRAME + 7,73 VIGAS
2.12 | 33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 63.652 | 13,272 SAPATAS +19,82 VIGA BALDRAME + 19,82 VIGA DA LAJE +10,74 PILAR = 63,65 KG
2.13 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 17.85 | CONFORME O PROJETO EM BIM
3
3.1 | 92411 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 4.488 | (((3,40X0,1)+(3,4X0,250)X2)X2= 4,08X1,1= 4,488 M2
3.2 | 92447 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE M2 CR 237,68 MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/ 2020 | M2 | 12.46 | 6,25x0,3x2 + (3,19x0,3x2)= 5,66x2 = 11,33*1,1= 12,46
3.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.55 | 3,82(PILAR) + 7,73(VIGA)=
3.4 | 103682 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 2.486 | 2,26 m3*1,1= 2,48
3.5 | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0.18 | 2 PILARES X 0,10 X 0,25 X 3,40 M= 0,18
3.6 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 33.616 | 10,74 pilar + 19,82 VIGA X 1,1 = 33,616 KG
3.7 | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0.275 | 0,25 (VIGAS)X1,1= 0,275
3.8 | 101792 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M3 | 1.8112 | 22,64X 0,08 M= 1,81 M²
3.9 | ED-50849 | LAJE 8 CM MACIÇA DE CONCRETO 20MPa, COM ARMAÇÃO, FÔRMA RESINADA. ESCORAMENTO E DESFORMA | M2 | 22.64 | CONFORME O PROJETO EM BIM
4 |  | ALVENARIA
4.1 | 103357 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 101.75 | (90,81+1,693)X1,1= 101,75 M2
4.2 | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 7 | 2X2,5+2M= 7 M
4.3 | 105029 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2 | M | 7 | 2X2,5+2M= 7 M
4.4 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.47 | 1,5X2,1X0,15= 0,47
5 |  | ESQUADRIAS
5.1 | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 2.5 | 2X(0,5*2,5)= 2,5
5.2 | 102169 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 2.5 | 2X(0,5*2,5)= 2,5
1.0 |  | COMPOSIÇÃO ESTRUTURA DO TELAMENTO DAS JANELAS COM TELA DE FIBRA DE VIDRO E MOLDURA DE ALUMÍNIO
1.1 | 36887 | TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM | M2 | 12.4 | 3x(1,5x0,8)+2x(2,5X0,5)+(3x2,10)= 12,4
1.2 | 34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | kg | 43.91 | 2,111 kg/m x (4,6+6,0+10,20)= 43,91 kg
1.3 | 4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | unid | 23 | 9,53 x 2 janelas x 1,2= 23 parafusos
1.4 | ED-25714 | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PEÇAS PARA SERRALHERIA, INCLUSIVE CORTE, MONTAGEM, SOLDAGEM E TRANSPORTE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO, PINTURA ANTICORROSIVA E ASSENTAMENTO | kg | 17.78 | (2x1,5x0,5) x coeficiente 11,85 kg/m²= 17,775 kg
1.5 | 4750 | PEDREIRO (HORISTA) | h | 0.75 | coeficiente 0,5 x 1,5 = 0,75
6 |  | TELHADO
7.1 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | M2 | 159.82 | 139 TELHADO SALAS +20,82 TELHADO COZINHA = 159,82 M2
7.2 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 159.82 | 139 TELHADO SALAS +20,82 TELHADO COZINHA = 159,82 M2
6.4 | 100434 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 72.2 | (15,8x2)+(16,60x2) = 64,8 m + 7,40 M = 72,20 M
6.5 | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 33.2 | 16,6x2= 33,20 M
6.6 | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 15.8 | CONFORME O PROJETO EM BIM
7 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1 | ED-27082 | LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE EMBUTIR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UNID. | 2 | CONFORME O PROJETO EM BIM
8.2 | ED-50227 | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1, 5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID. | 1 | CONFORME O PROJETO EM BIM
8.3 | ED-50228 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | UNID. | 2 | CONFORME O PROJETO EM BIM
8.4 | ED-17905 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2, 5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID. | 3 | CONFORME O PROJETO EM BIM
8 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
9.1 | ED-50224 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID. | 1 | CONFORME O PROJETO EM BIM
9.2 | ED-50221 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID. | 2 | CONFORME O PROJETO EM BIM
9.3 | ED-49939 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CGS), CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CAPACIDADE DE 31L, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID. | 1 | CONFORME O PROJETO EM BIM
9.4 | ED-49957 | RALO SIFONADO PVC CILINDRICO 100 X 70 X 40 MM COM GRELHA QUADRADA | UNID. | 1 | CONFORME O PROJETO EM BIM
9 |  | LOUÇAS, METAIS E APARELHOS
10.1 | ED-50278 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115)MM, NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO | UNID. | 1 | CONFORME O PROJETO EM BIM
10.2 | ED-21095 | BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON ( 50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | M2 | 3.04 | CONFORME O PROJETO EM BIM
10.3 | ED-50326 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE | UNID. | 1 | CONFORME O PROJETO EM BIM
10.4 | ED-50321 | SIFÃO DE METAL PARA PIA, TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO DE (1.1/2"X1.1/2" OU 2"), INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UNID. | 1 | CONFORME O PROJETO EM BIM
10 |  | REVESTIMENTO
PAREDES EXTERNAS
11.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/20 | M2 | 90.81 | CONFORME EXTRAIDO EM PROJETO EM BIM
11.2 | 87781 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M2 | 90.81 | CONFORME EXTRAIDO EM PROJETO EM BIM
CONTRA PISO,PISO,RODAPÉ E AZULEJO
11.3 | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | 17.85 | CONFORME EXTRAIDO EM PROJETO EM BIM
11.4 | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | M | 16.38 | CONFORME EXTRAIDO EM PROJETO EM BIM
11.5 | 87271 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 51.37
11.6 | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 17.85 | CONFORME EXTRAIDO EM PROJETO EM BIM
PAREDES INTERNAS
11.7 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 51.37 | CONFORME EXTRAIDO EM PROJETO EM BIM
11.8 | 87536 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 51.37 | CONFORME EXTRAIDO EM PROJETO EM BIM
TETO
11.7 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | M2 | 17.85 | CONFORME EXTRAIDO EM PROJETO EM BIM
SOLEIRA
11.8 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | M | 6.5 | CONFORME EXTRAIDO EM PROJETO EM BIM
1.0 |  | LIXAMENTO
1.1 | ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M² | 2219.21 | ÁREA TETO + ÁREA MURO + ÁREA PAREDES INTERNAS + ÁREA PAREDES EXTERNAS
1.2 | ED-50507 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE TINTA | M² | 67.2 | ÁREA DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA
1.3 | ED-50508 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA | M² | 175.28 | ÁREA ESQUADRIAS DE METAL INCLUSIVE GRADES + ÁREA DOS CORRIMÕES
2.0 |  | PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE
2.1 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 1700.01 | ÁREA PAREDES INTERNAS + ÁREA PAREDES EXTERNAS + ÁREA MURO
2.2 | ED-50515 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 519.2 | ÁREA TETO PAVIMENTO TÉRREO + ÁREA TETO PRIMEIRO PAVIMENTO
3.0 |  | PINTURA
3.1 | ED-50501 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 519.2 | ÁREA TETO
3.2 | ED-50453 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 1700.01 | ÁREA PAREDES INTERNAS + ÁREA PAREDES EXTERNAS
3.3 | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M² | 175.28 | ÁREA ESQUADRIAS DE METAL + ÁREA DOS CORRIMÕES
3.4 | ED-50493 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | M² | 67.2 | ÁREA DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA
4.0 |  | PINTURA QUADRA
4.1 | ED-9934 | PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI | M² | 403.58 | ÁREA ESPORTIVA = ÁREA QUADRA + ÁREA ARQUIBANCADA
16 |  | CALHA DA QUADRA ESPORTIVA
16.1 | ED-50660 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 60 | CONFORME PROJETO
16.2 | ED-48509 | REMOÇÃO MANUAL DE TELHA METÁLICA OU PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 20 | CONFORME PROJETO
16.3 | ED-13852 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 20 | CONFORME PROJETO
17 |  | LIMPEZA GERAL
17.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 560.43 | 17,85(cozinha)+138,998(área dos telhados)+403,58 (quadra) = 560,43 m²
Notas: |  | Área da escola | 550.17 | m²
|  | Área esportiva | 403.58 | m²
|  | Área teto | 519.2 | m²
|  | Área muro e pilares | 415.78 | m²
|  | Área paredes externas | 379.84 | m²
|  | Área paredes internas | 904.39 | m²
|  | Área portas de madeira | 67.2 | m²
|  | Área esquadrias de metal | 175.28 | m²
Observações:
Cógigo: |  | Código do custo unitário conforme referência de preço empregada (SETOP, DNIT, SINAPI, DNIT, outras)
Unid. |  | Unidade de medida de cada item
( A ) |  | Preço Unitário para cada item da planilha
( B ) |  | Quantidade prevista total para o item
Data-base: |  | Mês/ano a que se referem os preços unitários
Referência de preços: |  | SETOP, DER-MG, SUDECAP, SINAPI, DNIT, COPASA, ou outra
Data: |  | 2024-12-20
Responsável Técnico: |  |  | Prefeitura Municipal de Divino:
Eng Civil - Bruno Morais Parreira da Silva - CREA MG 245032/D |  |  | Prefeito Municipal - Mauri Ventura do Carmo
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO |  |  | FOLHA Nº: 03
OBRA: CONSTRUÇÃO DE COZINHA E COBERTURA NA ESCOLA LIA MARTA |  |  | DATA: |  |  | 2026-02-11
LOCAL: SÃO PEDRO DE CIMA, DIVINO/MG |  |  | PRAZO DA OBRA: 3 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 0.58% | 100% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 1536.84 | 1536.84 | 0 | 0
2 | INFRA ESTRUTURA | Físico % | 3.71% | 100% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 9851.76 | 9851.76 | 0 | 0
3 | SUPER ESTRUTURA | Físico % | 5.74% | 50% | 50% | 0%
|  | Financeiro | 15260.72 | 7630.36 | 7630.36 | 0
4 | ALVENARIA | Físico % | 3.66% | 40% | 60% | 0%
|  | Financeiro | 9726 | 3890.4 | 5835.6 | 0
5 | ESQUADRIAS | Físico % | 1.28% | 0% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 3396.77 | 0 | 0 | 3396.77
6 | COMPOSIÇÃO ESTRUTURA DO TELAMENTO DAS JANELAS COM TELA DE FIBRA DE VIDRO E MOLDURA DE ALUMÍNIO | Físico % | 1.56% | 0% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 4158.39 | 0 | 0 | 4158.39
7 | TELHADO | Físico % | 15.44% | 20% | 50% | 30%
|  | Financeiro | 41049.38 | 8209.88 | 20524.69 | 12314.81
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 1.05% | 0% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 2797.89 | 0 | 0 | 2797.89
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | Físico % | 0.38% | 0% | 100% | 0%
|  | Financeiro | 1015.94 | 0 | 1015.94 | 0
10 | LOUÇAS, METAIS E APARELHOS | Físico % | 0.99% | 0% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 2623.28 | 0 | 0 | 2623.28
11 | REVESTIMENTO | Físico % | 8.45% | 0% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 22473.62 | 0 | 0 | 22473.62
12 | LIXAMENTO | Físico % | 4.15% | 40% | 60% | 0%
|  | Financeiro | 11020.86 | 4408.34 | 6612.52 | 0
13 | PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE | Físico % | 8.51% | 70% | 30% | 0%
|  | Financeiro | 22614.21 | 15829.95 | 6784.26 | 0
14 | PINTURA | Físico % | 27.09% | 0% | 40% | 60%
|  | Financeiro | 72028.4 | 0 | 28811.36 | 43217.04
15 | PINTURA QUADRA | Físico % | 10.79% | 100% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 28686.46 | 28686.46 | 0 | 0
16 | CALHA DA QUADRA ESPORTIVA | Físico % | 4.44% | 100% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 11803.2 | 11803.2 | 0 | 0
17 | LIMPEZA GERAL | Físico % | 2.19% | 0% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 5811.65 | 0 | 0 | 5811.65
TOTAL |  | Físico % | 100% | 34.55% | 29.04% | 36.41%
|  | Financeiro | 265855.37 | 91847.19 | 77214.73 | 96793.45
|  | Acumulado Financeiro |  | 91847.19 | 169061.92 | 265855.37
Responsável Técnico: |  | Prefeitura Municipal de Divino:
Eng Civil - Bruno Morais Parreira da Silva- Crea MG 245032/D |  |  | Prefeito Municipal - Mauri Ventura do Carmo

## BDI
CÁLCULO DO BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO |  |  |  |  | FOLHA Nº: 04
OBRA: CONSTRUÇÃO DE COZINHA E COBERTURA NA ESCOLA LIA MARTA |  |  |  |  | 2026-02-11
LOCAL: SÃO PEDRO DE CIMA, DIVINO/MG
ITEM | DESCRIÇÃO | TAXA% | Segundo Acórdão 2622/2013 do TCU e LEI Nº 13.161 DE 31/08/2015)
1.0 | CUSTOS INDIRETOS | 8.82 | Item Componente do BDI | Mínimo | Médio | Máximo
1.1 | Administração Central | 5.5 | Administração Central | 3 | 5.5 | 5.5
1.2 | Garantias e seguros | 1 | Garantia + Seguro | 0.8 | 0.8 | 1
1.3 | Riscos | 1.27 | Risco | 0.97 | 1.27 | 1.27
1.4 | Despesas financeiras | 1.05 | Despesas Financeiras | 0.59 | 1.23 | 1.39
2.0 | TRIBUTOS | 6.15 | Lucro | 6.16 | 7.4 | 8.96
2.1 | COFINS | 3 | COFINS | 3 | 3 | 3
2.2 | PIS / PASEP | 0.65 | PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65
2.3 | ISS | 2.5 | ISS | 1 | 2 | 3
2.4 | CPRB | 0 | AC → Administração Central
3.0 | LUCRO | 7.5 | S → Seguro
3.1 | Lucro Bruto | 7.5 | R → Riscos
Total do BDI |  | 24.74 | G → Garantia
DF → Despesas Financeiras
L → Taxa de Lucro/Remuneração
I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)
Responsável Técnico: |  |  | Prefeitura Municipal de Divino:
Engª Civil - Júlia Netto de Toledo Ferreira - CREA MG 398.333/D |  |  | Prefeito municipal - Mauri Ventura do Carmo