## Anexo 01
ANEXO I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - MG.
OBRA: Calçamento com blocos sextavados. | [5 empty] | DATA DE ELABORAÇÃO DA PLANILHA : 25/09/2025
LOCAL: CORREGO DO PERIQUITO, DIVINO/MG (COORDENADAS: 20°37'10.29"S, 42° 8'9.55"O) | [6 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: (SEINFRA, LESTE-MG, ABRIL/2025, NÃO DESONERADO) - (SINAPI-MG, 08/2025, NÃO DESONERADO) | [6 empty] | Direta ( ) Indireta ( X )
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 mês. | [6 empty] | BDI: | 24.51%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  |  | CALÇAMENTO DE 270 METROS DE VIA RURAL
1.1 | SETOP | ED-8914 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO | M² | 1242 | 96.72 | 120.42 | 149561.64
1.2 | SINAPI | 94282 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 540 | 54.56 | 67.93 | 36682.2
1.3 | SINAPI | 94276 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 540 | 61.54 | 76.62 | 41374.8
SUBTOTAL | [7 empty] | 227618.64
TOTAL GERAL DA PLANILHA = | [7 empty] | 227618.64
Concedente:
Responsável Técnico: |  | Prefeitura Municipal de Divino - Mauri Ventura do Carmo
Engenheiro Civil - Bruno Morais Parreira da Silva - CREA-MG 245032/D

## Anexo 02
A N E X O I I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - MG.
OBRA: Calçamento com blocos sextavados.
LOCAL: CORREGO DO PERIQUITO, DIVINO/MG (COORDENADAS: 20°37'10.29"S, 42° 8'9.55"O) | [6 empty] | PRAZO DA OBRA: 1 mês
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | CALÇAMENTO DE 270 METROS DE VIA RURAL | Físico % | 100% | 100%
|  | Financeiro | 227618.64 | 227618.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | Físico % | 100% | 100% | 0%
|  | Financeiro | 227618.64 | 227618.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Acumulado Financeiro |  | 227618.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Responsável Técnico: | [5 empty] | Observações:
Engenheiro Civil - Bruno Morais Parreira da Silva - CREA MG 245032/D
25 de setembro de 2025

## Anexo 03
ANEXO Ill - CÁLCULO DO BDI
CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - MG.
OBRA: Calçamento com blocos sextavados.
LOCAL: CORREGO DO PERIQUITO, DIVINO/MG (COORDENADAS: 20°37'10.29"S, 42° 8'9.55"O)
ITEM | DESCRIÇÃO | TAXA% | Segundo Acórdão 2622/2013 do TCU e LEI Nº 13.161 DE 31/08/2015)
1.0 | CUSTOS INDIRETOS | 8.63 | Item Componente do BDI | Mínimo | Médio | Máximo
1.1 | Administração Central | 5.5 | Administração Central | 3 | 5.5 | 5.5
1.2 | Garantias e seguros | 1 | Garantia + Seguro | 0.8 | 0.8 | 1
1.3 | Riscos | 1.27 | Risco | 0.97 | 1.27 | 1.27
1.4 | Despesas financeiras | 0.86 | Despesas Financeiras | 0.59 | 1.23 | 1.39
2.0 | TRIBUTOS | 6.15 | Lucro | 6.16 | 7.4 | 8.96
2.1 | COFINS | 3 | COFINS | 3 | 3 | 3
2.2 | PIS / PASEP | 0.65 | PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65
2.3 | ISS | 2.5 | ISS | 1 | 2 | 3
2.4 | RDBF | 0
3.0 | LUCRO | 7.5 | AC → Administração Central
3.1 | Lucro Bruto | 7.5 | S → Seguro
Total do BDI |  | 24.51 | R → Riscos
G → Garantia
Responsável Técnico: |  |  | DF → Despesas Financeiras
L → Taxa de Lucro/Remuneração
I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)
Engenheiro Civil Bruno Morais Parreira da Silva
Crea MG 245032/D
25 de setembro de 2025