## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - MG |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: COBERTURA UBS VILETES |  |  |  |  | DATA: | 2025-11-07
LOCAL: VILETES, DIVINO/ MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - 09/2025 - SEM DESONERAÇÃO, SEINFRA - SEM DESONERAÇÃO ABRIL 2025 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 MÊS |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 5% | BDI: | 29.53%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | VALOR TOTAL C/ BDI
1.0 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  |  |  |  | 499.2
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 1.5 | 256.93 | 332.8 | 499.2
2 |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 15520.06
2.1 | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 186.36 | 64.3 | 83.28 | 15520.06
3 |  | TELHADO |  |  |  |  | 49578.57
3.1 | 104314 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 | KG | 1011.97 | 11.03 | 14.28 | 14450.93
3.2 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 410.32 | 55.02 | 71.26 | 29239.4
3.3 | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 39.9 | 70.48 | 91.29 | 3642.47
3.4 | ED-48402 | CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0, 50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 19.95 | 86.91 | 112.57 | 2245.77
4 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 13820.45
PAREDES EXTERNAS
4.1 | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 186.36 | 9.37 | 12.13 | 2260.54
4.2 | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | 186.36 | 47.89 | 62.03 | 11559.91
5 |  | PINTURA |  |  |  |  | 4481.95
5.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 186.36 | 4.68 | 6.06 | 1129.34
5.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 186.36 | 13.89 | 17.99 | 3352.61
6 |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 3488.62
6.1 | ED-50266 SEINFRA MG | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 323.62 | 8.33 | 10.78 | 3488.62
TOTAL = | [6 empty] | 87388.85
Observações:
| Nota: | Planilha orçamentária considera apenas valores de mão de obra, excluindo valores dos materiais envolvidos
Cógigo: |  | Código do custo unitário conforme referência de preço empregada (SETOP/SEINFRA, SINAPI, DNIT, outras)
Unid. |  | Unidade de medida de cada item
( A ) |  | Preço Unitário para cada item da planilha
( B ) |  | Quantidade prevista total para o item
Data-base: |  | Mês/ano a que se referem os preços unitários
Referência de preços: |  | SETOP/SEINFRA, SINAPI, DER-MG, SUDECAP, COPASA, ou outra
Data: |  | 2024-12-20
Responsável Técnico: |  |  | Prefeitura Municipal de Divino:
| Eng Civil - Bruno Morais Parreira da Silva - CREA MG 245032/D |  |  | Prefeito municipal - Mauri Ventura do Carmo
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo

## Memória
Memória de Cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - MG |  |  |  |  | FOLHA Nº: 02
OBRA: COBERTURA UBS VILETES |  |  |  |  | 2025-11-07
LOCAL: VILETES, DIVINO/ MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: INDIRETA
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - 09/2025 - SEM DESONERAÇÃO, SEINFRA - SEM DESONERAÇÃO ABRIL 2025 |  |  |  | ISS: | 5%
PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 MÊS |  |  |  | BDI: | 29.53%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | Memoria de cálculo
1.0 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 4.2 | 1,50 X 1,0 M = 1,5 M2
2 |  | ALVENARIA
2.1 | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 186.36 | CONFORME PROJETO DO REVIT - EXTRAIDO DE DADOS EM BIM
3 |  | TELHADO
3.1 | 104314 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 | KG | 1011.97 | SOMATÓRIO DE TERÇAS = 10TERÇAS X 8,69 M +10 TERÇAS X 11,27 M = 199,6 M DE TERÇAS X 5,07 KG/M (PERFIL UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DAS TERÇAS) =1011,972 KG
3.2 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 410.32 | ÁREA DO TELHADO CALCULADO NO REVIT EM BIM= 220,97 M2 + 189,35 M2 = 410,32 M2
3.3 | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 39.9 | 11,27+11,27+8,68+8,68= 39,9 M
3.4 | ED-48402 | CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0, 50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 19.95 | CONFORME PROJETO
4 |  | REVESTIMENTOS
PAREDES EXTERNAS
4.1 | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 186.36 | CONFORME PROJETO DO REVIT - EXTRAIDO DE DADOS EM BIM
4.2 | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | 186.36 | CONFORME PROJETO DO REVIT - EXTRAIDO DE DADOS EM BIM
5 |  | PINTURA
5.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 186.36 | CONFORME PROJETO DO REVIT - EXTRAIDO DE DADOS EM BIM
5.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 186.36 | CONFORME PROJETO DO REVIT - EXTRAIDO DE DADOS EM BIM
6 |  | SERVIÇOS FINAIS
6.1 | ED-50266 SEINFRA MG | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 323.62 | ÁREA DO TERRAÇO
Observações:
Cógigo: |  | Código do custo unitário conforme referência de preço empregada (SETOP, DNIT, SINAPI, DNIT, outras)
Unid. |  | Unidade de medida de cada item
( A ) |  | Preço Unitário para cada item da planilha
( B ) |  | Quantidade prevista total para o item
Data-base: |  | Mês/ano a que se referem os preços unitários
Referência de preços: |  | SETOP, DER-MG, SUDECAP, SINAPI, DNIT, COPASA, ou outra
Data: |  | 2024-12-20
Responsável Técnico: |  |  | Prefeitura Municipal de Divino:
Eng Civil - Bruno Morais Parreira da Silva - CREA MG 245032/D |  |  | Prefeito Municipal - Mauri Ventura do Carmo
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO |  |  |  | FOLHA Nº: 03
OBRA: COBERTURA UBS VILETES |  |  |  | DATA: | 2025-11-07
LOCAL: VILETES, DIVINO/ MG |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 1 MÊS
ITEM |  | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2
1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 0.57% | 100% | 0%
|  |  | Financeiro | 499.2 | 499.2 | 0
2 |  | ALVENARIA | Físico % | 17.76% | 100% | 0%
|  |  | Financeiro | 15520.06 | 15520.06 | 0
3 |  | TELHADO | Físico % | 56.73% | 100% | 0%
|  |  | Financeiro | 49578.57 | 49578.57 | 0
4 |  | REVESTIMENTOS | Físico % | 15.81% | 100% | 0%
|  |  | Financeiro | 13820.45 | 13820.45 | 0
5 |  | PINTURA | Físico % | 5.13% | 100% | 0%
|  |  | Financeiro | 4481.95 | 4481.95 | 0
6 |  | SERVIÇOS FINAIS | Físico % | 3.99% | 100% | 0%
|  |  | Financeiro | 3488.62 | 3488.62 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 100% | 0%
|  |  | Financeiro | 87388.85 | 87388.85 | 0
|  |  | Acumulado Financeiro |  | 87388.85 | 0
Responsável Técnico: |  |  |  |  | Prefeitura Municipal de Divino:
| Eng Civil - Bruno Morais Parreira da Silva - CREA MG 245032/D |  |  |  | Prefeito Municipal - Mauri Ventura do Carmo
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo

## BDI
CÁLCULO DO BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO |  |  |  |  | FOLHA Nº: 04
OBRA: COBERTURA UBS VILETES |  |  |  |  | 2025-11-07
LOCAL: VILETES, DIVINO/ MG
ITEM | DESCRIÇÃO | TAXA% | Segundo Acórdão 2622/2013 do TCU e LEI Nº 13.161 DE 31/08/2015)
1.0 | CUSTOS INDIRETOS | 6.11 | Item Componente do BDI | Mínimo | Médio | Máximo
1.1 | Administração Central | 3.7 | Administração Central | 3 | 5.5 | 5.5
1.2 | Garantias e seguros | 0.58 | Garantia + Seguro | 0.8 | 0.8 | 1
1.3 | Riscos | 0.83 | Risco | 0.97 | 1.27 | 1.27
1.4 | Despesas financeiras | 1 | Despesas Financeiras | 0.59 | 1.23 | 1.39
2.0 | TRIBUTOS | 12.4 | Lucro | 6.16 | 7.4 | 8.96
2.1 | COFINS | 6.08 | COFINS | 3 | 3 | 3
2.2 | PIS / PASEP | 1.32 | PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65
2.3 | ISS | 5 | ISS | 1 | 2 | 3
2.4 | CPRB | 0 | AC → Administração Central
3.0 | LUCRO | 6.88 | S → Seguro
3.1 | Lucro Bruto | 6.88 | R → Riscos
Total do BDI |  | 29.53 | G → Garantia
DF → Despesas Financeiras
L → Taxa de Lucro/Remuneração
I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)
Responsável Técnico: |  |  | Prefeitura Municipal de Divino:
Eng Civil - Bruno Morais Parreira da Silva - CREA MG 245032/D |  |  | Prefeito municipal - Mauri Ventura do Carmo